附件1:技术服务项目内容

一、市场调研咨询内容

1、商务技术要求合理化建议

| 序号 | 项目名称 | 数量及单位 | 服务参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玉林市中医医院《化瘀通脉药酒湿敷治疗 PCI 术后术肢肿胀的规范化应用》团体 标准技术服务采购项目 | 1项 | （一）立项环节。按照团体标准立项环节的要求，完成团体标准项目的立项项目建议书、项目计划汇总表和申请函等材料，并完成立项工作； （二）标准起草咨询服务。比对现行国家标准、行业标准、地方标准和团体标准，结合甲方提供的现有研究技术成果，按照GB/T 1.1-2020要求起草团体标准及完成标准编制说明（包括但不限于以下内容：项目来源，项目背景及目的意义，含成立标准编制工作组、收集整理文献资料、研讨确定标准主体内容、标准编制过程，标准主要章节内容及确定依据，国内外标准制修订情况等），制定调研方案，并指导甲方开展研讨会和开展试验验证。 （三）标准征求意见咨询服务。按照团体标准制修订要求，编制完成团体标准项目（征求意见稿）和征求意见稿编制说明，并提供征求意见程序方面的技术指导。向涉及该标准领域的7位专家征求意见，并支付专家征求意见费。 （四）标准送审咨询服务。按照团体标准制修订要求，编制完成团体标准项目（送审稿）（送审稿）编制说明、征求意见处理汇总表，提供送审环节程序方面的技术指导，并派1-2个技术人员参加标准审定会，做好审定工作（包括审定会PPT制作和汇报、审定会材料的打印、会场的预定、会场的布置、场地费和审定会专家费用）。 （五）标准报批发布、宣贯咨询服务。按照团体标准制修订要求提供团体标准项目（报批稿）（报批稿）编制说明、审定会会议纪要、审定会专家意见处理汇总表、标准审定意见、审定会专家签名表、征求意见处理汇总表一式三份报给贵局，并提供报批环节程序技术指导。指导开展标准相关内容的宣贯培训活动。 |
| 报价（元）： |  |  |  |
| 商务技术要求 |  |  |  |
| 1）服务时间：2027年9月30日前完成。 2）履约验收要求：团体标准《化瘀通脉药酒湿敷治疗 PCI 术后术肢肿胀的规范化应用》获得广西标准化协会发布。 3）本项目报价为含税包干价。 4）本项目不接受联合体报价，不允许转包、分包。 |  |  |  |